## Sheet 1
Table 1
| 11.3 | 12.7 | 12.14 | 12.21 | 12.28
Programming Team | 1.HeavenGate可以支持中文，并且输出名字和内容这两类的剧情文本2.UI框架完善 | 1.HeavenGate支持剧情分支2. Json读取，基础UI搭建，多平台输入 | 1.HeavenGate支持文字控制符2.对于剧情分支处理 | 1.HeavenGate支持文字控制符2.Unity支持文字控制符 | 1.HeavenGate支持文字控制符2.Unity支持文字控制符3.基础UI加入游戏
Designer Team | 《监狱岛》大纲、人物小传，给出玩法方面的描述 | 监狱岛剧本 | 监狱岛剧本，UI需求 | 监狱岛谜题补完和修错 | 反馈勘误
Artist Team | 空白 | 人设和LOGO | 人设和LOGO | 人设和LOGO，UI草图 | 人设和LOGO，主角，女主角，典狱长的人设，
| 1.4 | 1.11 | 1.18 | 1.25
Programming Team
Designer Team |  |  |  | 完成剧本
Artist Team